АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКАРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.05.2025 | № | 48.1 |
| --- | --- | --- |

с. Закаринье

О мерах по составлению проекта бюджета

Закаринского сельского поселения на 2026 год

и плановый период 2027-2028 годов

В соответствии с подразделом 6.1. Положения о бюджетном процессе в Закаринском сельском поселении  Слободского района Кировской области, утвержденного Решением Закаринской сельской  Думы  от 27.08.2020 № 36/141,  администрация Закаринского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   план   мероприятий   по   разработке   проекта
решения Закаринской сельской Думы «О бюджете Закаринского сельского поселения» на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов». Прилагается.

2. Создать рабочую  группу по составлению проекта бюджета поселения на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав. Прилагается.

3. Ведущему специалисту  Тугаевой Э.В.:

3.1. Организовать   разработку   проекта   решения Закаринской сельской Думы  «О бюджете Закаринского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов».

3.2. Организовать представление документов и материалов для рассмотрения проекта бюджета в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ и Положением о бюджетном процессе  Закаринского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Закаринскогос/поселения                                                       Г.Н.Елькина

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Закаринского сельского поселения от 22.05.2025 № 48/1 ПЛАН мероприятий по разработке проекта решения Закаринской сельской Думы «О бюджете Закаринского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов» п\п; Наименование мероприятий; Сроки исполнения; Исполнители. 1.; Разработка и представление в Администрацию Слободского района прогноза социально-экономического развития поселения на 2025-2027 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития; до 23.05.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 2.; Подготовить прогноз поступлений доходов на 2026 год по кодам видов доходов бюджета с соответствующими обоснованиями и подробными расчетами по установленным формам; До 10.08.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 3.; Подготовить предложения по внесению изменений в Методику формирования доходов бюджета поселения; По необходимости до 25.08.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 4.; Разработать и утвердить методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения; До 20.09.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 5.; Подготовить анализ лимитов потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении за 2025 год с указанием причин отклонений;; До 30.09.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 6.; Подготовить проект лимитов потребления тепловой и электрической энергии, водоснабжения, водоотведения в натуральном выражении с разбивкой по месяцам на 2026 год; До 30.09.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 7.; Подготовить итоги социально-экономического развития поселения за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2025 год; До 20.10.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 8.; Подготовить предложения по основным направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в целях подготовки бюджетного послания Главы с/п; До 25.10.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 9.; Подготовить плановый реестр расходных обязательств сельского поселения; До 01.09.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 10.; Согласовать с Финансовым управлением Слободского района исходные данные по доходам на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов; До 31.10.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 11.; Подготовить перечень муниципальных программ, реализация которых будет осуществляться за счет бюджета поселения в 2026 году; До 01.11.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 12.; Представить на рассмотрение администрации Закаринского сельского поселения прогноз социально-экономического развития поселения на 2026 – 2028 годы и пояснительную записку к нему с обоснованием параметров прогноза, в том числе с их сопоставлением с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.; До 15.11.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 13.; Подготовить бюджетное послание Главы сельского поселения.; До 15.11.2025; Глава администрации Елькина Г.Н.. 14.; Подготовка и представление на рассмотрениеЗакаринской сельской Думы Слободского района Кировской области проекта «Об утверждении бюджета Закаринского сельского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Закаринской сельской Думы о бюджете, в соответствии с подразделом 6.1. решения Закаринской сельской Думы от 27.08.2020 № 36/141 «Об утверждении Положения о бюджетномпроцессеЗакаринского сельского поселения».; До 15.11.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В.. 15; Формирование уточненного реестра расходных обязательств Закаринского сельского поселения; До 30.12.2025; Ведущий специалист Тугаева Э.В. ТугаеваЭ.В.ина Л.Г.. 16; В период формирования бюджета поселения на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов обеспечить взаимодействие с финансовым управлением Слободского района по вопросам межбюджетных отношений; В течение всего подготовительного периода; Глава администрации Елькина Г.Н. Ведущий специалист Тугаева Э.В..

СОСТАВ

рабочей группы по разработке проекта бюджета поселения на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

Елькина

Галина Николаевна           -  Глава администрации

сельского поселения,

председатель рабочей группы

Тугаева

Эльвира Витальевна     - Ведущий специалист

сельского поселения,

заместитель председателя рабочей группы

Состав рабочей группы:

Плишкина

Елена Ивановна -  Председатель постоянной депутатской

комиссии;

Зеленкова

Галина  Ивановна - Член постоянной депутатской

комиссии, секретарь рабочей группы